Управление образования администрации

Амурского муниципального района Хабаровского края

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа пос. Лесной

Амурского муниципального района  Хабаровского края

## ПРИКАЗ

17.06.2017г	                      № 92-Д

Об утверждении плана-графика внедрения

профессионального стандарта педагога

В соответствии со статьёй 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации» Федерального  закона РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь Уставом МБОУ СОШ пос. Лесной, в целях обеспечения выполнения Постановления Правительства РФ от 27.06.2016г №584, оптимизации работы МБОУ СОШ пос. Лесной в части внедрения профессиональных стандартов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график внедрения профессионального стандарта педагога (Приложение №1).

2. Создать рабочую группу по внедрению профессиональных стандартов педагогов  в составе:

Кулак О.Л., директор – председатель;

Голярник Т.В., учитель математики – член группы;

Буркова Е.А., учитель математики – член группы;

Афанасенко Е.В., учитель истории и обществознания – член группы;

Ботина А.А., учитель математики – член группы;

Курудимова Е.В., учитель физической культуры – член группы.

3. Рабочей группе обеспечить  выполнение плана-графика внедрения профессионального стандарта педагога.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ пос. Лесной	   О.Л.Кулак

С приказом ознакомлены:

Приложение №1 к приказу МБОУ СОШ пос. Лесной

от 17 июня 2017г № 92-Д

План – график внедрения профессионального стандарта педагога

в МБОУ СОШ пос. Лесной

| Мероприятие | Предполагаемый результат | Ответственный | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организация ознакомления педагогических работников с содержанием профессионального стандарта «Педагог»: - организация обсуждения на педагогических, методических советах; - размещение информации на стендах в учреждении, сайте школы | Подготовка презентации о профстандарте педагога Протоколы МС Обновление новостей ленты сайта школы Создание на школьном сайте подрубрики «Профстандарт педагога» | Кулак О.Л., директор Ботина А.А., учитель математики | до 01.07.2017г |
| 2. Разработка, согласование и утверждение локальных правовых актов школы в области формирования кадровой политики, трудовых отношений с учителями, нормирование, оценки качества труда учителей. | Новые редакции документов: - должностные инструкции; - трудовой договор; - коллективный договор; - правила внутреннего трудового распорядка | Кулак О.Л., директор УС школы | 2017-2018гг |
| 3. Ознакомление педагогических работников школы с вновь разработанными локальными нормативными актами, регламентирующими социально-трудовые отношения в организации, изменениями в раннее изданные нормативные акты | Заключенные трудовые договоры, подписанные должностные инструкции | Кулак О.Л., директор | 2017-2018гг |
| 4. Корректировка программ повышения квалификации педагогов с точки зрения требований профессионального стандарта | Программы персонифицированного повышения квалификации педагогов | Кулак О.Л., директор | 2017-2018гг |
| 5. Корректировка нормативных правовых актов, устанавливающих порядок создания и деятельности аттестационной комиссии, документального оформления содержания и результатов деятельности на основании региональных рекомендаций | Нормативные правовые акты | Кулак О.Л., директор | 2017-2018гг |
| 6. Организация и осуществление консультативно-методической поддержки педагогических работников по вопросам аттестации с учётом требований профессионального стандарта | Полное и своевременное удовлетворение запросов целевой группы | Кулак О.Л., директор | 2017-2018гг |
| 7. Организация и проведении семинаров для педагогических работников по вопросам внедрения профессионального стандарта, по вопросам аттестации с учётом требований профессионального стандарта | Информирование об изменениях процедуры аттестации | Кулак О.Л., директор | 2017-2018гг |
| 8. Проведение педагогическими работниками самооценки профессионального уровня | Лист самооценки | Кулак О.Л., директор | 2017-2018гг |